## Hoja1
Actividades/tareas | Persona responsable | Semanas
| Pe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Fase I:Recopilacion de información (21 Oct- 5 Nov)
Diseño y lanzamiento de encuesta | Inés
Peticion de información al Mº Interior (ciberdelitos) | Elena
Consolidacion y limpieza de datos Asociación de consumidores | Silvia
Cierre de la encuesta y volcado en excel | Inés | Semanas 2: 2016-11-05
Chequear manual autodefensa digital | Silvia
Solicitar información a Amnistia Internacional | Silvia
Pasar a excel datos de la APD | Silvia
Pasar a excel datos navegantes en la red | Graeme
Contactar con INCIBE y OSI | Andrea
Contacto delegado agenda digital | Andrea
Entrevistas a pie de calle | Andrea
Contactar APD | Elena
Contactar FACUA | Elena
Solicitud información y ficheros de datos a redes sociales | todos
Contacto abogado experto en proteccion de datos | Yolanda/
Contactar conInspectora sobre ciberacoso | Yolanda
Fase II: Análisis (5 Nov- 21 Nov)
Análisis de la información (buscar tendencias, qué destaca, medias, etc..) | Inés/ Graeme | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Reunión de equipo y puesta en comun de análisis | Equipo | Semanas 4: 2016-11-21
Fase III: Redaccion y publicación (
Decision sobre formato final y estructura | equipo | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Redacción del articulo | Elena/Andrea | Semanas 6: 2016-12-01
Narrativa sobre datos | Silvia/ Inés | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Diseño y visualización de datos | Graeme/silvia/Inés | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Diseño tecnico producto | Graeme | bar: Semanas 5 to Semanas 6